Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства образования

Кировской области

от _______________ № ____________

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2017 году

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2016 году |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Кировской области | Июль-август 2016 г. | Министерство образования Кировской области (далее – МОКО), Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр оценки качества образования» (далее – ЦОКО), Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области (далее – ИРО) | Наличие и использование аналитической и статистической информации о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Кировской области в 2016 году в целях совершенствования процедуры проведения ГИА в 2016-2017 учебном году, реализации мероприятий по повышению качества образования. Издание сборника аналитических материалов по результатам ЕГЭ-2016. |  |
| 1.2 | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Кировской области | Август 2016 г. | ЦОКО, ИРО |  |  |
| 1.3 | Подготовка отчётов о работе предметных комиссий Кировской области по форме, представляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Август 2016 г. | ЦОКО |  |  |
| 1.4 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Кировской области с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах | В течение года | МОКО, ЦОКО, ИРО |  |  |
| 1.5 | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Кировской области в соответствии со структурой, разработанной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Август 2016 г. | ЦОКО, ИРО |  |  |
| 1.6 | Проведение самодиагностики уровня организации единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2016 году в Кировской области в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ | Август 2016 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 1.7 | Подготовка ежегодных аналитических материалов по результатам проведения ЕГЭ в Кировской области в 2016 году по предметным областям | До 1 сентября 2016 г. | ИРО |  |  |
| 1.8 | Представление информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 на заседании Правительства Кировской области | Сентябрь 2016 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 1.9 | Организация проведения совещаний в г. Кирове и образовательных округах по итогам проведения в 2016 году ГИА-9 и ГИА-11 в Кировской области | До 31 октября 2016 г. | МОКО (отделы общего образования, образовательных округов), ЦОКО |  |  |
| 1.10 | Представление информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 на заседании рабочей группы по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Кировской области, созданной постановлением Правительства Кировской области от 03.02.2014 № 15 | По графику проведения заседаний рабочей группы | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | Сентябрь 2016 г. | МОКО (отделы образовательных округов), ОМС, образовательные организации | Обеспечение получения обучающимися основного общего и среднего общего образования; повышение качества преподавания по общеобразовательным предметам. Скорректированные программы курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам. Банк педагогического опыта на сайте ИРО. |  |
| 2.2 | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, с учетом модуля «Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации» | В течение 2016-2017 г.г. | ИРО |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение семинаров по подготовке школьников к государственной итоговой аттестации для учителей-предметников с привлечение сотрудников ЦОКО, председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11, методистов ведущих издательств, авторов учебников и др. | В течение 2016 -2017 гг. | ИРО |  |  |
| 2.4 | Проведение курсов повышения квалификации учителей-предметников «Методика подготовки учащихся 9-11 классов к государственной итоговой аттестации» | По плану-проспекту курсовых мероприятий ИРО | ИРО |  |  |
| 2.5 | Реализация проекта «Авторская школа», предусматривающего проведение учителями открытых уроков, мастер-классов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | Ежемесячно по отдельному плану | ИРО |  |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-9 в 2017 году в Кировской области: |  |  | Обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в соответствии с действующим законодательством. Нормативные правовые акты, методические и инструктивные материалы по организации и проведению ГИА в 2017 году в Кировской области. |  |
| 3.1.1 | Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9 | Декабрь 2016 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.1.2 | Об утверждении списка пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА-9 | Февраль 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.1.3 | Об утверждении состава председателей предметных комиссий по проведению ГИА-9 | Февраль 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.1.4 | Об утверждении составов предметных комиссий по проведению ГИА-9 | Март 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.1.5 | Об утверждении состава конфликтной комиссии по проведению ГИА-9 | Февраль 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.1.6 | Об утверждении списков руководителей, организаторов ППЭ и ассистентов, оказывающих участникам ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (далее – ассистенты) | Март 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.2. | Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-11 в 2017 году в Кировской области: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 | Ноябрь 2016 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.2.2 | Об утверждении мест регистрации на сдачу ЕГЭ | Ноябрь 2016 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.2.3 | Об утверждении списка ППЭ ГИА-11 | Декабрь 2016 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.2.4 | Об утверждении состава конфликтной комиссии по проведению ГИА-11 | Декабрь 2016 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.2.5 | Об утверждении сроков проведения ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена досрочно | Февраль 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.2.6 | Об утверждении составов комиссий по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль 2017 г. | МОКО (отделы общего образования и образовательных округов) |  |  |
| 3.2.7 | Об утверждении состава председателей предметных комиссий по проведению ГИА-11 | Март 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.2.8 | Об утверждении составов предметных комиссий по проведению ГИА-11 | Март 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.2.9 | Об утверждении списков руководителей, организаторов ППЭ и ассистентов | Март 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 3.3 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | По мере издания федеральных инструктивных материалов, изменений законодательства | МОКО (отделы общего образования, защиты прав детей), ЦОКО |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Кировской области, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, - обеспечение видеонаблюдения, - техническое оснащение регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), ППЭ, - обеспечение каналов связи, - обновление электронных подписей | Январь-март 2017 г. | МОКО (управление финансами), ЦОКО | Финансовое обеспечение организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. |  |
| 4.2 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль 2017 г. | МОКО (отдел мониторинга и развития материальной базы), ЦОКО |  |  |
| 4.3. | Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | Март-май 2017 г. | МОКО (отдел мониторинга и развития материальной базы), ЦОКО |  |  |
| 4.4. | Разработка технического предложения и экономического обоснования для обеспечения в 2017 году в ППЭ технологии печати КИМ в аудиториях при проведении ЕГЭ | Июль-август 2017 г. | ЦОКО |  |  |
| 4.5. | Определение поставщиков оборудования в соответствии с действующим законодательством | Январь-февраль 2017 г. | МОКО (отдел мониторинга и развития материальной базы), ЦОКО |  |  |
| 4.6. | Заключение договоров, приобретение оборудования | Январь-февраль 2017 г. | ЦОКО |  |  |
| 4.7. | Установка оборудования, пусконаладочные работы | Март-апрель 2017 г. | ЦОКО, ОО |  |  |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА-9; - уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ассистентов для детей с ОВЗ; - специалистов по проведению лабораторных работ | Январь 2017 г. Февраль-апрель 2017 г. | ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМС) | Повышение компетентности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Утверждение списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, по результатам их обучения. |  |
| 5.2 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА-11; - членов государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, в том числе привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»; - ассистентов для детей с ОВЗ | Октябрь 2016 г. Ноябрь 2016 г. Январь-февраль 2017 г. Январь-март 2017 г. | ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС |  |  |
| 5.3 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение срока проведения обучения | МОКО (отделы общего образования, образовательных округов) |  |  |
| 5.4 | Обучение экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-9 | Январь-февраль 2017 г. | ИРО |  |  |
| 5.5 | Обучение экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной) | Январь-февраль 2017 г. | ИРО |  |  |
| 5.6 | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной) | Февраль 2017 г. | ЦОКО |  |  |
| 5.7 | Проведение «круглого стола» с кандидатами в председатели предметных комиссий ГИА-11 | Декабрь 2016 г. | ЦОКО |  |  |
| 5.8 | Проведение «круглого стола» с кандидатами в председатели предметных комиссий ГИА-9 | Январь 2017 г. | ЦОКО |  |  |
| 5.9 | Выездные совещания-семинары с ОМС по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года по запросу ОМС | ЦОКО |  |  |
| 5.10 | Прохождение курса дистанционной подготовки членами ГЭК, руководителями ППЭ, организаторами ППЭ по вопросам проведения ГИА-11 | Март 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО, ОМС, образовательные организации |  |  |
| 5.11 | Организация участия председателей предметных комиссий в мероприятиях, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | По отдельному графику | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО, председатели предметных комиссий |  |  |
| 5.12 | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне в рамках проекта «Авторская школа» | В течение 2016-2017 г.г. | ИРО, образовательные организации |  |  |
| 5.13 | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности | В течение 2016-2017 г.г. | ИРО |  |  |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре | Сентябрь 2016 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО, ОМС, образовательные организации | Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11. Формирование РИС. |  |
| 6.2 | Планирование работы ЦОКО как регионального центра обработки информации | Январь 2017 г. | ЦОКО |  |  |
| 6.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: - выпускники текущего года; - лица с ограниченными возможностями здоровья; - обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | Октябрь-ноябрь 2016 г. | ЦОКО, ОМС, образовательные организации |  |  |
| 6.4 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС), в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее – ФИС) и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755: |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Внесение сведений о МОКО, ОМС, образовательных организациях, выпускниках текущего года: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11 | Февраль 2017 г. Ноябрь 2016 г. | ЦОКО, ОМС, образовательные организации |  |  |
| 6.4.2 | Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11 | Февраль 2017 г. Ноябрь 2016 г. | ЦОКО |  |  |
| 6.4.3 | Внесение сведений об участниках экзаменов всех категорий с указанием перечня выбранных для сдачи общеобразовательных предметов: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11 | Март-апрель, август-сентябрь 2017 г. Январь 2017 г. | ЦОКО, ОМС, образовательные организации |  |  |
| 6.4.4 | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ), членах государственных экзаменационных комиссий, уполномоченных представителях государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | По графику ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | ЦОКО, ОМС, образовательные организации |  |  |
| 6.4.5 | Внесение сведений о членах предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Не позднее 2-х недель до экзамена | ЦОКО, председатели предметных комиссий |  |  |
| 6.4.6 | Отнесение участников экзаменов к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | В течение 2 дней со дня получения сведений | ЦОКО, образовательные организации |  |  |
| 6.4.7 | Внесение сведений об общественных наблюдателях | За 2 недели до соответствующего этапа проведения экзаменов | ЦОКО, ОМС, образовательные организации |  |  |
| 6.5 | Внесение сведений в ФИС, обновление программного обеспечения | По графику ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | ЦОКО |  |  |
| 6.6 | Направление в Рособрнадзор информации о кандидатурах: - председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 (для утверждения); - председателей предметных комиссий по проведению ГИА-11 (для согласования) | По запросу Рособрнадзора | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 6.7 | Формирование составов комиссий по проведению ГИА-9: - государственной экзаменационной комиссии; - конфликтной комиссии; - предметных комиссий | Декабрь 2016 г. Февраль 2017 г. Февраль-март 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 6.8 | Формирование составов комиссий по проведению ГИА-11: - государственной экзаменационной комиссии; - конфликтной комиссии; - предметных комиссий | Ноябрь 2016 г. Декабрь 2016 г. Март 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 6.9 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2016 г., февраль, май 2017 г. | ЦОКО, ОМС, образовательные организации |  |  |
| 6.10 | Обновление ключей шифрования членов государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») и печати контрольных измерительных материалов в ППЭ | Март 2017 г. | ЦОКО |  |  |
| 6.11 | Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, министерством здравоохранения Кировской области, Управлением МВД России по Кировской области | В течение года | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 6.12 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии | Февраль-март, май 2017 г. | ЦОКО |  |  |
| 6.13 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья | Февраль-июнь 2017 г. | МОКО (отделы общего образования, защиты прав детей), ОМС |  |  |
| 6.14 | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |  |  |
| 6.14.1 | Размещение информации о порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, сроках и месте приема заявлений на официальных сайтах МОКО и ЦОКО и СМИ | Сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г. | МОКО (отделы общего образования, образовательных округов), ЦОКО |  |  |
| 6.14.2 | Осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | Сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г. | МОКО (отделы общего образования, образовательных округов) |  |  |
| 6.14.3 | Проведение обучающих семинаров по теме «Общественный наблюдатель: права и обязанности» | Сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г. | МОКО (отделы образовательных округов), ЦОКО |  |  |
| 6.15 | Организация работы общественных наблюдателей | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | МОКО (отделы общего образования, образовательных округов), ОМС |  |  |
| 6.16 | Обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11: - направление в Рособрнадзор сведений об онлайн-наблюдателях для получения паролей; - организация взаимодействия с ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» по обеспечению онлйн-наблюдения | Апрель 2017 г. Май-июнь 2017 г. | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 6.17 | Подготовка информации о готовности Кировской области к проведению ГИА-9 и ГИА-11 для заседания рабочей группы по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Кировской области, созданной постановлением Правительства Кировской области от 03.02.2014 № 15 | По графику проведения заседаний рабочей группы | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 6.18 | Подготовка автоматизированных рабочих мест к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | До начала ГИА-9 и ГИА-11 | ЦОКО |  |  |
| 6.19 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | По графику Рособрнадзора | ОМС, ЦОКО, образовательные организации |  |  |
| 6.20 | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | По графику Рособрнадзора | ОМС, ЦОКО, образовательные организации |  |  |
| 6.21 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | По графику Рособрнадзора | ОМС, ЦОКО, образовательные организации |  |  |
| 6.22 | Техническое оснащение ЦОКО дополнительным оборудованием для обеспечения своевременной обработки экзаменационных материалов (принтеры, сканеры, ноутбуки), замена в ЦОКО серверного оборудования для обеспечения функционирования РИС | Февраль-май 2017 г. | ЦОКО |  |  |
| 6.23 | Техническое оснащение 25 ППЭ дополнительным оборудованием для реализации технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных работ в ППЭ с последующей передачей отсканированных изображений в РЦОИ по защищенным каналам связи (принтеры, сканеры, защищенные каналы связи) | Февраль-май 2017 г. | ЦОКО |  |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  |  | Обеспечение информирования участников экзаменов и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. Обеспечение реализации государственной услуги о предоставлении информации о порядке проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ в Кировской области. |  |
| 7.1.1 | Проведение классных часов с обучающимися 9-х, 11-х классов по вопросам: - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11; - порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 | До 31 января (ГИА-9), до 28 февраля (ГИА-11) 2017 г. До 20 мая 2017 г. | Образовательные организации |  |  |
| 7.1.2 | Проведение родительских собраний по вопросам: - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11; - порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 | До 31 января (ГИА-9), до 28 февраля (ГИА-11) 2017 г. До 20 мая 2017 г. | Образовательные организации |  |  |
| 7.1.3 | Размещение информации на официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Постоянно | Образовательные организации |  |  |
| 7.1.4 | Оформление информационных стендов о ГИА-9 и ГИА-11 | До 31 января (ГИА-9), д о 28 февраля (ГИА-11) 2017 г. | Образовательные организации |  |  |
| 7.2 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | Постоянно | МОКО (отделы общего образования, образовательных округов), ОМС |  |  |
| 7.3 | Ведение официального сайта МОКО, сайта «Государственная итоговая аттестация в Кировской области»: |  | МОКО, ЦОКО |  |  |
| 7.3.1 | Размещение информации о проведении ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 31 декабря 2016 г. До 1 апреля 2017 г. До 20 апреля 2017 г. До 20 апреля 2017 г. | МОКО (отдел информационной работы и делопроизводства), ЦОКО |  |  |
| 7.3.2 | Размещение информации о проведении ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | Не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения). Не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления. Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления. Не позднее чем за месяц до начала экзаменов. Не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов | МОКО (отдел информационной работы и делопроизводства), ЦОКО |  |  |
| 7.4 | Организация работы телефонов «горячей линии» для участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей), общественных наблюдателей, специалистов ОМС | Постоянно | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 7.5 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: - подготовка и проведение пресс-конференций с представителями СМИ; - размещение публикаций в СМИ; - участие в интервью для СМИ | Май, июль 2016 г. По запросам СМИ | МОКО (отдел информационной работы и делопроизводства), ЦОКО |  |  |
| 7.6 | Проведение областного родительского собрания с участием министра образования Кировской области в режиме видеоконференцсвязи | Ноябрь 2016 г., январь 2017 г. | МОКО (отделы общего образования, образовательных округов), ЦОКО, ОМС, образовательные организации |  |  |
| 7.7 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | Март-сентябрь 2017 г. | МОКО (отделы образовательных округов), ОМС, образовательные организации |  |  |
| 7.8 | Подготовка материалов о ГИА-11 для проведения единого информационного дня в Кировской области на территории муниципальных районов и городских округов | В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 06.08.2007 № 102/322 | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 7.9 | Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 для: - специалистов отделов образовательных округов, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11; - специалистов ОМС, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11; - руководителей образовательных организаций | По отдельному графику | МОКО (отделы общего образования, образовательных округов), ЦОКО |  |  |
| 7.10 | Организация работы по информированию учителей-предметников о проведении ГИА-9 и ГИА-11 через: - курсовую подготовку; - методические объединения учителей | В соответствии с планами курсовых мероприятий ИРО, работы методических объединений | ИРО, ОМС, образовательные организации |  |  |
| 7.11 | Проведение областного совещания с членами государственных экзаменационных комиссий, руководителями ППЭ с участием министра образования Кировской области в режиме видеоконференцсвязи | Апрель 2017 г. | МОКО (отделы общего образования, образовательных округов), ЦОКО, ОМС |  |  |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | МОКО (отделы общего образования, образовательных округов), ОМС, ЦОКО | Обеспечение реализации прав участников ГИА-9 и ГИА-11. Обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11. |  |
| 8.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | МОКО (отделы общего образования, образовательных округов), члены государственных экзаменационных комиссий |  |  |
| 8.3 | Подготовка материалов к заседаниям рабочей группы по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Кировской области, созданной постановлением Правительства Кировской области от 03.02.2014 № 15 | По графику проведения заседаний рабочей группы | МОКО (отдел общего образования), ЦОКО |  |  |
| 8.4 | Присутствие в ППЭ, РЦОИ, конфликтной, предметных комиссиях должностных лиц управления надзора и контроля министерства образования Кировской области | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | МОКО (управление надзора и контроля) |  |  |
| 8.5 | Выезды специалистов ОМС, отделов образовательных округов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9, членов государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 в ППЭ с целью: - проверки готовности ППЭ, - проведения встреч с педагогической и родительской общественностью | Март-июнь 2017 г. | МОКО (отделы образовательных округов), ОМС |  |  |
| 8.7 | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений при проведении ГИА-9 и ГИА-11 со стороны лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | МОКО (отделы общего образования, образовательных округов), ЦОКО, ОМС |  |  |
| 8.8 | Обеспечение взаимодействия с федеральными экспертами, федеральными общественными наблюдателями | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | МОКО (управление надзора и контроля, отдел общего образования), уполномоченные представители государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9, члены государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 |  |  |

______________